## Slide 1: 项目总结报告内容介绍
G07小组：
项目经理：林初煌
组员：黄昕晰、黄令成、陈宣帆、谢蕾

## Slide 2
目标
PART 01
实际开发情况
PART 02
开发工作评价
PART 03
目录
Contents
\
PART 04
PART 05
开发团队评价
其他内容与参考

## Slide 3: 目标
01

## Slide 4
目标
本文档旨在总结“软件工程系列课程教学辅助网站”项目的开发情况，总结最终的开发结果、缺陷、经验教训与收获，以及对开发过程和开发成员进行评价。

## Slide 5: 实际开发情况
02

## Slide 6
主要的完成内容
《PRD-2016-G07-可行性分析》
《PRD-2016-G07-项目章程》
《PRD-2016-G07-项目总体计划》
《PRD-2016-G07-需求工程项目计划》
《PRD-2016-G07-QA计划》
《PRD-2016-G07-前景与范围》
《PRD-2016-G07-用户群分类》
《PRD-2016-G07-用户代表确立》
网站初步界面原型设计
《PRD-2016-G07-软件需求规格说明书》
《PRD-2016-G07-用户手册》
《PRD-2016-G07-测试用例》
《PRD-2016-G07-需求变更委员会任命章程》
《PRD-2016-G07-需求变更请求报告》
《PRD-2016-G07-变更影响分析报告》
《PRD-2016-G07-系统设计与实现计划》
《PRD-2016-G07-安装与部署计划》
《PRD-2016-G07-测试计划》
《PRD-2016-G07-培训计划》
《PRD-2016-G07-系统维护计划》

## Slide 7
进度计划偏差
序号 | 日期 | 内容 | 周数 | 负责人
M0 | 16.9.28-16.10.16 | 《可行性研究报告》 | 3 | 林初煌
M1 | 16.10.17-16.10.30 | 《项目章程》《项目总体计划》 《需求工程计划-初步》《QA计划》 | 4-5 | 林初煌、谢蕾
M2 | 16.10.23-16.11.6 | 《需求工程计划》修改及评审 | 5-6 | 林初煌
M3 | 16.11.7-16.11.13 | 计划评审《需求工程计划》讲解 | 7 | 林初煌
M4 | 16.12.5-16.12.11 | 《需求规格说明书》修改及评审 | 11 | 林初煌
M5 | 16.12.12-17.1.1 | 《软件需求变更文档》 《软件需求变更文档》修改及评审、系统设计与实现计划 | 12-14 | 黄令成、陈宣帆
M6 | 17.1.1-17.1.8 | 《软件概要设计说明》 | 15 | 黄令成
M7 | 17.1.8-17.1.15 | 《测试计划》《安装部署计划》 《培训计划》《系统维护计划》 | 15 | 黄昕晰
M8 | 17.1.16 | 《项目总结报告》、《项目总结报告》答辩并评审、经验总结 | 16 | 林初煌
序号 | 日期 | 内容 | 周数 | 负责人
M0 | 16.9.28-16.10.16 | 《可行性研究报告》 | 3 | 林初煌
M1 | 16.10.17-16.10.30 | 《项目章程》《项目总体计划》 《需求工程计划-初步》《QA计划》 | 4-5 | 林初煌、谢蕾
M2 | 16.10.23-16.11.6 | 《需求工程计划》修改及评审 | 5-6 | 林初煌
M3 | 16.11.7-16.11.13 | 计划评审《需求工程计划》讲解 | 7 | 林初煌
M4 | 16.12.5-16.12.11 | 《需求规格说明书》修改及评审 | 11 | 林初煌
M5 | 16.12.12-17.1.3 | 《软件需求变更文档》 《软件需求变更文档》修改及评审、《系统设计与实现计划》 | 12-15 | 黄令成、陈宣帆
M6 | 截止至17.1.3 | 《测试计划》《安装部署计划》 《培训计划》《系统维护计划》 | 15 | 黄昕晰
M7 | 17.1.3-17.1.4 | 《项目总结报告》、《项目总结报告》答辩并评审、经验总结 | 15 | 林初煌
原定计划
实际情况
总体进度周数相比原计划减少一周。原进度预计在十二周进行软件需求规格说明书的审核与基线发布，现进度将该内容延迟了两周至第十四周。去除了《软件概要设计》，其后的内容都提前一周。

## Slide 8
经费预算偏差
原定预算
 | 价格
服务器域名采购 | 800元
需求部分支出 | 800元
风险资金 | 500元
软件费用 | 300元
总价 | 2400元
实际成本支出：0元
主要花费为人员成本，除去团队建设交流花去的经费，再无其他费用
这方面与原先的预计相同，或说更少。

## Slide 9: 开发工作评价
03

## Slide 10
效率评价
总体工作量挺多的，但并不是按预计的每日两小时工作量，多是工作时间都花费在周末，对浮动时间的把握不足。所以常会出现无法在预期时间内完成给定任务的情况，或是超时到第二天或是第三天才完成内容的情况。
组内存在工作时间不合理分配的情况，会出现一边忙一边闲的情况。
成员常无法专注于一个任务，常会分心。
所以综合效率，并不高，只能算一般。

## Slide 11
在从用户那获取需求后，我们按照需求制作了相对应的界面原型，以及用例设计，测试用例设计，并对较复杂的模块进行了时序图的设计。但其中存在两个需求并没能完成。但总体目标达成。
在文档的攒写方面，一开始写的内容相当糟糕，返工修改了很多次，但随着进度，文档质量有所提高，但任需多次改进。总体质量一般。
产品质量评价

## Slide 12
在这次项目开发过程中用到了很多新的方法和工具。
包括Microsoft Visio、Axure RP、Microsoft Project、IBM Rational Rose、IBM Rational requiresitePro、WBScharPro、PowerDesigner、版本管理工具SVN等。
对这些新的工具进行多次使用之后，我们目前已基本能掌握使用方法，并能将他们运用到项目的开发过程中，并对项目开发有不错的帮助作用。
技术方法评价

## Slide 13
1.部分任务没能在给定时间内完成。
项目组成员拖沓，无法专注于项目开发。说明团队的管理不够严格，管理方式还需改进。
2.部分文档在攒写时无从下手，没有给定标准模板，不会写。
没有收集整理好所需的模板内容，课程中记录的内容不够详细。
3.存在任务分配不均匀的情况
部分组员有拖沓习惯，项目经理自负，对组员不信任，因而分配不均匀。项目经理不称职，团队关系不够稳固。
4.团队曾出现过内部矛盾争吵
组员私下评论对方，以及未尽到自己的指责，造成内部矛盾。之后成员内部交流，各自分析原因，已解决问题。
出错原因与分析

## Slide 14: 开发团队评价
04

## Slide 15
开发团队评价
成员 | 沟通(25) | 质量完成情况(25) | 工作态度(25) | 工作量(25) | 总分(100)
林初煌 | 21 | 22 | 20 | 22 | 85
黄昕晰 | 22 | 20 | 22 | 20 | 84
黄令成 | 19 | 17 | 20 | 18 | 70
陈宣帆 | 23 | 21 | 23 | 22 | 89
谢蕾 | 20 | 20 | 22 | 20 | 82

## Slide 16
开发团队评价
谢蕾：
项目组内唯一的女生，沟通相对其他人不方便些，但也常在团队内发表意见，有问题也会常提。质量完成情况一般。工作量中偏上，是测试用例、复杂模块流程设计的主要负责人。
陈宣帆：
项目经理的另外一个主要沟通对象，性格开朗，在组内积极交流，常发起提议。质量完成情况还不错。工作态度认真，一般都能提前完成任务，但那样熬夜做可不好。工作量挺多的，是甘特图和需求用例的主要负责人。
黄令成：
团队内贡献度偏低。偶尔会主动提议。质量完成情况一般，常需多次修改。态度一般般，也有拖延症，有出现过任务没有完成而延期的情况。总体工作量偏少，数据字典的主要负责人。
黄昕晰：
项目经理的主要沟通对象之一，常协助沟通交流，提出意见。态度认真，基本能在给定的时间范围内完成任务。工作量中偏上，会议记录的主要负责人，界面原型的前期负责人，需求变更软件的主要使用者，用户手册的负责人。
林初煌：
项目经理，有拖延症，沟通方面不主动，多是组员发起要求，但一谈起来状态会好很多。质量完成情况相对不错，认真写过很多文档内容。前期工作态度一般，后期工作态度还不错，会认真对待，但拖延的情况仍有发生。前期工作量一般，后期收尾工作量大，界面原型的主要负责人，项目汇总的负责人。

## Slide 17: 其他内容与参考
05

## Slide 18
经验与教训 收货与感想
详细的经验与教训，收获与感想内容，请参照《PRD-2016-G07-项目总结报告》

## Slide 19
参考文档
20-项目开发总结报告(PDSR)
PRD-2016-G07-项目章程v1.0
PRD-2016-G07-系统设计与实现计划v0.1
PRD-2016-G07-黄令成个人总结报告V1.0
PRD-2016-G07-谢蕾个人总结报告v1.0
PRD-2016-G07-陈宣帆个人总结报告v1.0
PRD-2016-G07-黄昕晰个人总结报告v1.0
PRD-2016-G07-林初煌个人总结报告v1.0

## Slide 20: THANKS