## Slide 1: 项目总结报告
G07小组：
项目经理：林初煌
组员：黄昕晰、黄令成、陈宣帆、谢蕾

## Slide 2
目标
PART 01
实际开发情况
PART 02
开发工作评价
PART 03
目录
Contents
\
PART 04
PART 05
开发团队评价
Reference

## Slide 3: 目标
01

## Slide 4
目标
本文档旨在总结“软件工程系列课程教学辅助网站”项目的开发情况，总结最终的开发结果、缺陷、经验教训与收获，以及对开发过程和开发成员进行评价。

## Slide 5: 实际开发情况
02

## Slide 6
主要的完成内容
《PRD-2016-G07-可行性分析》
《PRD-2016-G07-项目章程》
《PRD-2016-G07-项目总体计划》
《PRD-2016-G07-需求工程项目计划》
《PRD-2016-G07-QA计划》
《PRD-2016-G07-前景与范围》
《PRD-2016-G07-用户群分类》
《PRD-2016-G07-用户代表确立》
网站初步界面原型设计
《PRD-2016-G07-软件需求规格说明书》
《PRD-2016-G07-用户手册》
《PRD-2016-G07-测试用例》
《PRD-2016-G07-需求变更委员会任命章程》
《PRD-2016-G07-需求变更请求报告》
《PRD-2016-G07-变更影响分析报告》
《PRD-2016-G07-系统设计与实现计划》
《PRD-2016-G07-安装与部署计划》
《PRD-2016-G07-测试计划》
《PRD-2016-G07-培训计划》
《PRD-2016-G07-系统维护计划》

## Slide 7
进度计划偏差
序号 | 日期 | 内容 | 周数 | 负责人
M0 | 16.9.28-16.10.16 | 《可行性研究报告》 | 3 | 林初煌
M1 | 16.10.17-16.10.30 | 《项目章程》《项目总体计划》 《需求工程计划-初步》《QA计划》 | 4-5 | 林初煌、谢蕾
M2 | 16.10.23-16.11.6 | 《需求工程计划》修改及评审 | 5-6 | 林初煌
M3 | 16.11.7-16.11.13 | 计划评审《需求工程计划》讲解 | 7 | 林初煌
M4 | 16.12.5-16.12.11 | 《需求规格说明书》修改及评审 | 11 | 林初煌
M5 | 16.12.12-17.1.1 | 《软件需求变更文档》 《软件需求变更文档》修改及评审、系统设计与实现计划 | 12-14 | 黄令成、陈宣帆
M6 | 17.1.1-17.1.8 | 《软件概要设计说明》 | 15 | 黄令成
M7 | 17.1.8-17.1.15 | 《测试计划》《安装部署计划》 《培训计划》《系统维护计划》 | 15 | 黄昕晰
M8 | 17.1.16 | 《项目总结报告》、《项目总结报告》答辩并评审、经验总结 | 16 | 林初煌
序号 | 日期 | 内容 | 周数 | 负责人
M0 | 16.9.28-16.10.16 | 《可行性研究报告》 | 3 | 林初煌
M1 | 16.10.17-16.10.30 | 《项目章程》《项目总体计划》 《需求工程计划-初步》《QA计划》 | 4-5 | 林初煌、谢蕾
M2 | 16.10.23-16.11.6 | 《需求工程计划》修改及评审 | 5-6 | 林初煌
M3 | 16.11.7-16.11.13 | 计划评审《需求工程计划》讲解 | 7 | 林初煌
M4 | 16.12.5-16.12.24 | 《需求规格说明书》修改及评审 | 14 | 林初煌
M5 | 16.12.24-17.1.3 | 《软件需求变更文档》 《软件需求变更文档》修改及评审、《系统设计与实现计划》 | 14-15 | 黄令成、陈宣帆
M6 | 截止至17.1.3 | 《测试计划》《安装部署计划》 《培训计划》《系统维护计划》 | 15 | 黄昕晰
M7 | 17.1.3-17.1.4 | 《项目总结报告》、《项目总结报告》答辩并评审、经验总结 | 15 | 林初煌
原定计划
实际情况
总体进度周数相比原计划减少一周。原进度预计在十二周进行软件需求规格说明书的审核与基线发布，现进度将该内容延迟了两周至第十四周。去除了《软件概要设计》。

## Slide 8
经费预算偏差
原定预算
 | 价格
服务器域名采购 | 800元
需求部分支出 | 800元
风险资金 | 500元
软件费用 | 300元
总价 | 2400元
实际至目前的成本支出：0元
主要花费为人员成本，除去团队建设交流花去的经费，再无其他费用。
这方面与原先的预计相同，或说更少。

## Slide 9: 开发工作评价
03

## Slide 10
效率评价
总体工作量挺多的，但并不是按预计的每日两小时工作量，多是工作时间都花费在周末，对浮动时间的把握不足。所以常会出现无法在预期时间内完成给定任务的情况，乃至超时到第二天或是第三天才完成内容的情况。
组内存在工作时间不合理分配的情况，会出现一边忙一边闲的情况。
成员常无法专注于一个任务，常会分心。
所以综合效率，并不高，只能算一般。

## Slide 11
在从用户那获取需求后，我们按照需求制作了相对应的界面原型，以及用例设计，测试用例设计，并对较复杂的模块进行了时序图的设计。虽然其中存在两个需求并没能完成，但界面原型的目标基本达成。
在文档的内容攒写方面，一开始写的内容相当糟糕，返工修改了很多次，但随着进度，文档质量有所提高，但偶尔也还是会写出没什么实质内容的东西，任需多次改进。
所以产品总体质量中偏上。
产品质量评价

## Slide 12
在这次项目开发过程中用到了很多新的方法和工具。
包括Microsoft Visio、Axure RP、Microsoft Project、IBM Rational Rose、IBM Rational requiresitePro、WBScharPro、PowerDesigner、processon、版本管理工具SVN等。
对这些新的工具进行多次使用之后，我们目前已基本能掌握使用方法并能将他们运用到项目的开发过程中，并对项目开发有不错的帮助作用。但基本是仅部分人掌握部分工具的使用。
所以，评分为中偏上。
技术方法评价

## Slide 13
1.部分任务没能在给定时间内完成。
项目组成员拖沓，无法专注于项目开发。自控力不足，也说明团队的管理不够严格，管理方式还需改进。
2.部分文档在攒写时无从下手，没有给定标准模板，不会写。
没有收集整理好所需的模板内容，课程中记录的内容不够详细，积累太少，自身创造力不足，没有认真地动脑子想。
3.存在任务分配不均匀的情况
项目经理自负，对组员(的能力)不信任，对任务具体内容量把控不住，因而分配不均匀。项目经理不称职，团队关系不够稳固。
4.团队曾出现过内部矛盾
组员私下有交流问题，以及未尽到自己的职责的情况，造成内部矛盾。之后成员内部交流，各自分析原因，已解决问题。
出错原因与分析

## Slide 14
1.浮动时间要尽量把控住。
2.分配要因人制宜，但也要统筹均衡，要相信组员，多加交流。
3.团队内部出现矛盾问题，要及时交流解决。
4.前期的计划准备是很关键的，做不好前期的计划，很难继续实施下去，我认为计划的好，项目已经成功一半了
5.在整个项目的制作过程中，一定要把握好每一个关键点的任务，不能敷衍了事，每一项任务都应该很认真的完成，这样才能在最后收尾的时候显得轻松，不用为之前填坑
经验与教训
6.沟通是整个项目成功的关键，且面对面交流比网络会议更为有效。
7.要调整好自己的时间安排，避免冲突
8.合理地使用专业工具可以提高工作质量
9.要给团队制定好相应的规矩，严格把控

## Slide 15: 开发团队评价
04

## Slide 16
开发团队评价
成员 | 沟通(25) | 质量完成情况(25) | 工作态度(25) | 工作量(25) | 总分(100)
林初煌 | 21 | 22 | 20 | 22 | 85
黄昕晰 | 22 | 20 | 22 | 20 | 84
黄令成 | 19 | 19 | 20 | 18 | 77
陈宣帆 | 23 | 21 | 23 | 22 | 89
谢蕾 | 20 | 20 | 22 | 20 | 82

## Slide 17
开发团队评价
谢蕾：
项目组内唯一的女生，沟通相对其他人不方便些，但也常在团队内发表意见，有问题也会常提。质量的完成情况一般，但会很快审阅改进。工作量中偏上（主要负责测试用例、复杂模块流程设计）。
陈宣帆：
项目经理的另外一个主要沟通对象，性格开朗，在组内积极交流，常发起提议。质量完成情况还不错。工作态度认真，一般都能提前完成任务，但那样熬夜做可不好。工作量挺多的（主要负责甘特图和需求用例、协助抢救内容）。
黄令成：
团队内贡献度相对偏低。发言不多，偶尔会主动提议。质量完成情况一般，常需多次修改。态度一般般，也有拖延症，有出现过任务没有完成而延期的情况。总体工作量相比其他人偏少（主要负责数据字典、协助集成）。
黄昕晰：
项目经理的主要沟通对象之一，常协助沟通交流，提出意见。态度比较认真，基本能在给定的时间范围内完成任务。工作量中偏上（主要负责会议记录、前期的界面原型、需求变更管理软件使用、用户手册、协助抢救内容）。
林初煌：
项目经理，有拖延症，沟通方面不主动，多是组员发起要求，但一谈起来状态会好很多。质量完成情况相对不错，认真写过很多文档内容。前期工作态度一般，后期工作态度还不错，会认真对待，但拖延的情况仍有发生。前期工作量一般，后期收尾工作量大（主要负责界面原型、集成汇总）。

## Slide 18: Reference
05

## Slide 19
参考文档
20-项目开发总结报告(PDSR)
PRD-2016-G07-项目章程v1.0
PRD-2016-G07-系统设计与实现计划v0.1
PRD-2016-G07-黄令成个人总结报告V1.0
PRD-2016-G07-谢蕾个人总结报告v1.0
PRD-2016-G07-陈宣帆个人总结报告v1.0
PRD-2016-G07-黄昕晰个人总结报告v1.0
PRD-2016-G07-林初煌个人总结报告v1.0

## Slide 20: THANKS